## 提出写真について
◆浄化槽設置整備事業 提出写真確認リスト |  |  |  | 令和7年度分
※別途、浄化槽工事を実施した者と立会い検査を行います。
| ■添付写真 |  | ■確認項目
着工前
|  | 現場状況 | 家屋・全景が確認できること
|  | 浄化槽設置箇所状況 | 浄化槽設備士、浄化槽設置箇所が確認できること
浄化槽設置工事
|  | 浄化槽設置箇所の掘削状況 | 掘削した寸法が確認できること
|  | 栗石・砕石の敷設、転圧状況 | 転圧用具が確認できること
|  | 栗石・砕石敷設厚の計測状況 | 転圧後の厚さは100mm以上であること
【ベースコンクリート打設の場合】
|  | 配筋、ピッチの計測状況 | D10＠200mm以内であること
|  | ベースコンクリートの打設状況 | 寸法を明記すること
|  | ベースコンクリート厚の計測状況 | 厚さは100mm以上であること
【既製コンクリート底板 設置の場合】
|  | 既製コンクリート底板の搬入状況 | 寸法を明記すること
|  | 既製コンクリート底板の据え付け状況 | 製造番号が確認できること
|  | 既製コンクリート底板厚の計測状況 | メーカー規格の通りであること
浄化槽本体の搬入状況
|  | 浄化槽の型式（浄化槽内側のシール部分・接写） | メーカー、型式、人槽が判読できること
|  | 浄化槽の据え付け状況 | 水準器で水平を確認していること
|  | 浄化槽へ水張りする様子 | ホースが確認できること
|  | 埋め戻し・水締め状況 | 土砂、ホースが確認できること
|  | 上部スラブコンクリートの配筋状況 | D10＠200mm以内であること
|  | 上部スラブコンクリート厚の計測状況 | 厚さは100mm以上であること
|  | かさ上げの計測状況 | かさ上げは300mm以内であること
ブロワ設置工事
ブロワ設置の位置、周辺状況
|  | ブロワ定格消費電力（シール部分・接写） | 環境配慮型の要件を満たしていること
ポンプ設置工事 ※ポンプがある場合のみ
|  | ポンプ本体の搬入状況（シール部分・接写） | 型式が判読できること
ポンプの位置、周辺状況
宅内配管工事 ※覆土・舗装前に撮影
|  | 管路の起点、終点、合流点、45度以上の屈曲点におけるますの設置状況 | 各ますの状況が図面と突き合わせ確認できること
|  | 各流入管及び各放流管の長さ（現地確認できない管路のみ） | スケールによる測定状況を確認できること
|  | 放流先（既設ますへの放流は、既設ます及び設置届の放流先） | 被覆箇所の場合は、位置を印で明示すること
宅内配管工事（補助対象外） ※覆土・舗装前に撮影
|  | 管路の起点、終点、合流点、45度以上の屈曲点におけるますの設置状況 | 各ますの状況が図面と突き合わせ確認できること
|  | 放流先（既設ますへの放流は、既設ます及び設置届の放流先） | 被覆箇所の場合は、位置を印で明示すること
既設槽の撤去工事
清掃・消毒する様子
撤去作業状況
|  | 撤去後の既設槽 | 破片状となったものも可
|  | 産業廃棄物処理業者への搬入状況 | 搬入先の看板などが判読できること
|  | 撤去工事完了後の現況 | 他の写真で確認可能な場合、位置表示のみで可
既設槽の埋め戻し工事（補助対象外）
清掃・消毒する様子
砂締め状況
|  | 処分完了後の現況 | 浄化槽位置と同一ならば省略可
工事完了後
|  | 工事完了後の浄化槽 | 浄化槽設備士が確認できること
|  | 工事完了後の家屋等周辺状況 | 家屋・全景が確認できること

## 変更箇所
◆浄化槽設置整備事業 提出写真確認リスト |  |  |  | 令和7年度分
| ■添付写真 |  | ■確認項目
着工前
|  | 現場状況 | 家屋・全景が確認できること
|  | 浄化槽設置箇所状況 | 浄化槽設備士、浄化槽設置箇所が確認できること
浄化槽設置工事
|  | 浄化槽設置箇所の掘削状況 | 掘削した寸法が確認できること
|  | 栗石・砕石の敷設、転圧状況 | 転圧用具が確認できること
|  | 栗石・砕石敷設厚の計測状況 | 転圧後の厚さは100mm以上であること
【ベースコンクリート打設の場合】
|  | 配筋、ピッチの計測状況 | D10＠200mm以内であること
|  | ベースコンクリートの打設状況 | 寸法を明記すること
|  | ベースコンクリート厚の計測状況 | 厚さは100mm以上であること
【既製コンクリート底板 設置の場合】
|  | 既製コンクリート底板の搬入状況 | 寸法を明記すること
|  | 既製コンクリート底板の据え付け状況 | 製造番号が確認できること
|  | 既製コンクリート底板厚の計測状況 | メーカー規格の通りであること
浄化槽本体の搬入状況
|  | 浄化槽の型式（浄化槽内側のシール部分・接写） | メーカー、型式、人槽が判読できること
|  | 浄化槽の据え付け状況 | 水準器で水平を確認していること
|  | 浄化槽へ水張りする様子 | ホースが確認できること
|  | 埋め戻し・水締め状況 | 土砂、ホースが確認できること
|  | 上部スラブコンクリートの配筋状況 | D10＠200mm以内であること
|  | 上部スラブコンクリート厚の計測状況 | 厚さは100mm以上であること
|  | かさ上げの計測状況 | かさ上げは300mm以内であること
ブロワ設置工事
ブロワ設置の位置、周辺状況
|  | ブロワ定格消費電力（シール部分・接写） | 環境配慮型の要件を満たしていること
ポンプ設置工事 ※ポンプがある場合のみ
|  | ポンプ本体の搬入状況（シール部分・接写） | 型式が判読できること
ポンプの位置、周辺状況
宅内配管工事 ※管路は覆土・舗装前であること
|  | 管路の起点、終点、合流点、45度以上の屈曲点におけるますの設置状況 | 各ますの状況が図面と突き合わせ確認できること
|  | 各流入管及び各放流管の勾配 | スケールによる測定状況を確認できること
|  | 各流入管及び各放流管の長さ | スケールによる測定状況を確認できること
|  | 放流先（既設ますへの放流は、既設ます及び設置届の放流先） | 被覆箇所の場合は、位置を印で明示すること
宅内配管工事（補助対象外） ※管路は覆土・舗装前であること
|  | 管路の起点、終点、合流点、45度以上の屈曲点におけるますの設置状況 | 各ますの状況が図面と突き合わせ確認できること
|  | 各流入管及び各放流管の勾配 | スケールによる測定状況を確認できること
|  | 放流先（既設ますへの放流は、既設ます及び設置届の放流先） | 被覆箇所の場合は、位置を印で明示すること
既設槽の撤去工事
|  | 清掃・消毒する様子 | 作業員が確認できること
撤去作業状況
|  | 撤去後の既設槽 | 破片状となったものも可
|  | 産業廃棄物処理業者への搬入状況 | 搬入先の看板などが判読できること
|  | 撤去工事完了後の現況 | 他の写真で確認可能な場合、位置表示のみで可
既設槽の埋め戻し工事（補助対象外）
|  | 清掃・消毒する様子 | 作業員が確認できること
砂締め状況
|  | 処分完了後の現況 | 浄化槽位置と同一ならば省略可
工事完了後
|  | 工事完了後の浄化槽 | 浄化槽設備士が確認できること
|  | 工事完了後の家屋等周辺状況 | 家屋・全景が確認できること