## 様式１
（様式１）
年 月 日
（請負者）
様
小林市
|  |  | 小林市長 |  |  | 印
| （工事名称） |  |  |  | 工事に係る
小林市工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求について
年 月 日付けで契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、約款第２６条第５項の規定に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
なお、同条第８項の規定に基づく変更額の協議開始日は後日通知します。
記
1 | 工事名
2 | 請負代金額 |  |  | 円
3 | 請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
4 | 変更請求概算額 |  |  | 円
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない
（請求する際は、※の部分は消去すること。）

## 様式２
（様式２）
年 月 日
（請負者）
商号又は名称（氏名）
代表者氏名 |  |  |  | 様
（発注者）
小林市
|  |  |  | 小林市長 |  | 印
| （工事名称） |  |  |  | 工事における
小林市工事請負契約約款第２６条第８項に基づく協議開始の日について（通知）
年 月 日付けで請求した（工事名称）工事における小林市工事請負契約約款第２５条第５項の規定に基づく請負代金額の変更請求について、同条第８項の規定に基づき下記のとおり協議開始日を通知します。
記
| 1 | 協議開始日 | 年 月 日
※請求日から７日以降に工期の延伸を想定している場合は、「工期末の４５日前」と記載する。
（通知する際は、※の部分は消去すること。）

## 様式３
（様式３）
年 月 日
請負代金額変更の対象材料証明書
（発注者）
小林市
小林市長 |  |  |  | 様
（請負者）
商号又は名称（氏名）
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
年 月 日付けで請求のあった（工事名称）工事に係る小林市工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求については、下記のとおり協議します。
工事名：
請負代金額（税込み）
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
鋼材類 合計
燃料油 合計
アスファルト 合計
（注）
１． 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。
２． 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になっても
よい。
３． 請負代金については、部分払いをした工事の場合、部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金額を控除した額
とする。
ただし、部分払の既済部分検査に合格した通知の書面において、出来形部分等を単品スライド条項の請求対象とする旨が記載
されている場合は、出来形部分等に相応する請負代金額を控除しない額とする。

## 様式５
（様式５）
年 月 日
（請負者）
商号又は名称（氏名）
代表者氏名 |  |  |  | 様
（発注者）
小林市
|  |  | 小林市長 |  |  | 印
| （工事名称） |  |  |  | 工事における
小林市工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
年 月 日付けで請求した標記について、小林市工事請負契約約款第２６条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、工事請負変更契約の手続きをして下さい。
記
工事名
| 工期 |  | 自） | 年 月 日
|  |  | 至） | 年 月 日
請負代金額（スライド金額含まず）
| （消費税相当額含む） |  |  |  | 円
①
スライド金額（Ｓ）
| （消費税相当額含む） |  |  |  | 円
②
変更請負代金額（スライド金額含む）
| （消費税相当額含む） |  |  |  | 円
①+②
うち取引に係る消費税及び地方消費税額
円